УТВЕРЖДАЮ

Ректор СамГТУ

_________________ Д.Е. Быков

Составлен в соответствии с решением Учёного совета СамГТУ   № 3

от 26 ноября 2010 г.

Комплексный план

мероприятий по подготовке Самарского государственного технического университета к государственной аккредитации в 2011 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные Исполнители | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Провести диагностическое тестирование первокурсников по 5-ти дисциплинам | УУ, деканы факультетов, преподаватели | Октябрь 2010 г. |
| 2 | Провести мастер-класс с зав. выпускающими кафедрами: «Как подготовиться к аккредитации» и «Как подготовиться к тестированию во время аккредитации» | Проректор по учебной работе, начальник УУ | Октябрь 2010 г. |
| 3 | Выверить учебные планы по аккредитованным направлениям и специальностям на соответствие их требованиям ГОС ВПО для представления в ИМЦА г. Шахты | Зав. кафедрами, УУ | Не позднее 31.12.10 г. |
| 4 | Определить перечень (не более 10) образовательных программ специальностей для тестирования студентов и проведения аккредитации данных специальностей. Утвердить список | Проректор по учебной работе, деканы УУ | Не позднее 15 ноября 2010 г. |
| 5 | Переработать рабочие программы дисциплин с учётом методических указаний от 2007 года по всем аккредитованным направлениям и специальностям | Зав. кафедрами, преподаватели | Не позднее февраля 2011 г. |
| 6 | Создать рабочую группу по подготовке университета к аккредитации | Проректор по учебной работе | Ноябрь 2010 г. |
| 7 | Заключить договор с Росаккредагентством г. Йошкар-Ола, провести тестирование студентов в апреле-июне по утверждённым основным образовательным программам по 5-ти дисциплинам каждую (Приложение) | УУ, деканы, зав. кафедрами, преподаватели | Март 2011 г. |
| 8 | Подготовить и представить в Росаккредагентство ежегодный модуль сбора данных | Проректоры по учебной и воспитательной работе, УУ, ОК, ППО, НИЧ, кафедры и др. подразделения | Не позднее 01.02.2011 г. |
| 9 | Подать заявление в Рособрнадзор о проведении государственной аккредитации с приложением документов по перечню не позднее 7-8 месяцев до окончания срока аккредитации | УУ, Каргов И.В. | Январь-февраль 2011 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Подготовить документы для осуществления информационно-методического сопровождения процедуры государственной аккредитации: - для представления в ИМЦА (г. Шахты) – копии учебных планов и РУП университета по всем образовательным программам, заявленным к аккредитации (в электронном виде); - для представления в Росаккредагентство (г. Йошкар-Ола) – отчёт о деятельности университета и филиала в г. Сызрани (в бумажном и электронном виде) | УУ, кафедры, подразделения университета, Каргов И.В. | Февраль – март 2011 г. По завершении работы комиссии |
| 11 | Провести самообследование по аккредитованным направлениям и специальностям подразделениями факультетов, подготовить отчёты по результатам самообследования и утвердить их на заседаниях кафедр | Зав. кафедрами | Март-апрель 2011 г. |
| 12 | Подготовить отчёт о результатах самообследования в рамках оценки деятельности университета | Проректор по учебной работе, УУ, Каргов И.В. и др. подразделения университета | Май 2011 г. |
| 13 | Провести анкетирование студентов университета с 3 по 5 курсы – 10% от общего количества студентов | Проректор по воспитательной работе, зам. деканов, преподаватели | В течение весеннего семестра 2010-2011 учебного года |
| 14 | Провести тестирование студентов по утверждённым направлениям и специальностям по 5-ти дисциплинам циклов ГСЭ, ЕН и ОПД. Назначить организатора по тестированию от СамГТУ и организаторов по тестированию по каждому компьютерному классу. Утвердить список организаторов | УУ, кафедры университета, ИВЦ, преподаватели | За три дня до приезда уполномоченного |
| 15 | Подготовить аккредитационный модуль университета к приезду уполномоченного | Проректор по учебной работе, все подразделения университета | Май-август 2011 г. |
| 16 | Подготовить материалы для аккредитационной коллегии в Рособрнадзор | Проректор по учебной работе, УУ | По заявлению |

Согласовано:

Проректор по учебной работе						А.А. Пимерзин

Начальник учебного управления						А.Н. Чертыковцева

Советник при ректорате							И.В. Каргов

Приложение

Перечень  образовательных программ

для проведения тестирования

| № п/п | Фак-т | Декан | Наименование специальности | Зав. кафедрой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МиАТ | Носов Н.В. | 151001 – Технология машиностроения | Носов Н.В. |
| 2 | ФПП | Зимичев А.В. | 260202 – Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | Зимичев А.В. |
| 3 | НТФ | Тян В.К. | 130503 – Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | Кантария С.Н. |
| 4 | ФАИТ | Губанов Н.Г. | 220201 – Управление и информатика в технических системах | Митрошин В.Н. |
| 5 | ЭТФ | Степанов В.П. | 140211 – Электроснабжение промышленных предприятий | Зимин Л.С. |
| 6 | ИТФ | Лаптев Н.И. | 240703 – Технология энергонасыщенных материалов и изделий | Калашников В.В. |
| 7 | ТЭФ | Елфимов С.В. | 140101 – Тепловые электрические станции | Кудинов В.А. |
| 8 | ФТФ | Муратов В.С. | 150105 - Металловедение и термическая обработка металлов | Амосов А.П. |
| 9 | ХТФ | Аленин В.И. | 020101 – Химия | Климочкин Ю.Н. |
| 10 | ИЭФ | Прохоренко А.А. | 080103 – Национальная экономика | Косякова И.В. |
| 11 | ГФ | Нестеренко В.М. | 030602 – Связи с общественностью | Нестеренко В.М. |